## Geral
Grupos para realização das listas bases e execução das aquisição
	Nº	LISTA	RESPONSÁVEIS LISTA	RESPONSÁVEIS PROCESSO	LISTA BASE	OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	GESTÃO DE CONTRATO
1º TRIMESTRE	1	Contratação de empresa especializada em serviços de Festas e Eventos	REITORIA	REITORIA
	2	Material de Proteção e Segurança	PETROLINA	SALGUEIRO					Lic 19.02
	3	Material para Manutenção de Bens Móveis.	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL					parcialmente concluído
	4	Material para Aulas Práticas	PET. ZONA RURAL	OURICURI					parcialmente concluído
	5	Aquisição de água mineral	REITORIA	REITORIA
	6	Ração animal	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL
	7	Materiais Veterinários e Zootécnicos.	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL					Parecer juridico
					LISTA BASE	OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	GESTÃO DE CONTRATO
2º TRIMESTRE	8	Tecnologia da Informação e Comunicação	REITORIA	REITORIA	Segue conforme a programação da DGTI
	9	Mobiliário em Geral (investimento)	PETROLINA	PETROLINA
	10	Gêneros Alimentícios	PET. ZONA RURAL	PETROLINA					Alguns itens desertos
	11	Gen. Aliment. Agricultura Familiar	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL
	12	Embalagens	OURICURI	OURICURI					Atendimento Recom.
	13	Material de Expediente	REITORIA	REITORIA					Parecer juridico
	14	Carimbos	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA					Pregão em andamento
	15	Material de Sinalização, Visual e Divulgação	REITORIA	REITORIA
	16	Gás de cozinha – CPZR	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL
	17	Gás especial – CP	PETROLINA	PETROLINA
					LISTA BASE	OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	GESTÃO DE CONTRATO
3º TRIMESTRE	18	Material de Limpeza	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL					Edital
	19	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	REITORIA	REITORIA
	20	Material Bibliográfico (investimento)	REITORIA	REITORIA
	21	Material Esportivo	SANTA MARIA	SANTA MARIA
	22	Sementes e Mudas	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL					Socializar lista
	23	Materiais de uso domésticos	FLORESTA	FLORESTA
	24	Material para Apicultura / meliponicultura	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL					Aguardar envio da lista
	25	Animais para Pesquisa. (Semoventes)	SALGUEIRO	SALGUEIRO					PARADO. VAI PRA COTAÇÃO
	26	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Edificações e Refrigeração	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA					PARADO. REABRIR A LISTA
					LISTA BASE	OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	GESTÃO DE CONTRATO
4º TRIMESTRE	27	Material Elétrico e Eletrônico	PETROLINA	PETROLINA
	28	Equipamentos de uso doméstico	FLORESTA	FLORESTA					JUNTAR COM A DEMANDA DO CPZR
	29	Cartuchos e Toners	REITORIA	REITORIA
	30	Contratação de empresa para serviços gráficos	REITORIA	REITORIA
	31	Material Odontológico e Hospitalar	PETROLINA	PETROLINA
	32	Máquinas e equipamentos gráficos	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA					ANALISAR OS ITENS
	33	Material de Informática	REITORIA	REITORIA	Segue conforme a programação da DGTI
	34	Quadro Branco	REITORIA	REITORIA

					LISTA BASE	OFICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	GESTÃO DE CONTRATO
Processos de TI	35	Contração de Outsourcing de Impressão	REITORIA	REITORIA
	36	Aquisição de Lincenças Antivirus Corporativo e Firewall Fortinet	REITORIA	REITORIA
	37	Aquisição de Equipamentos de Telefonia	REITORIA	REITORIA
	38	Aquisição de Equipamentos e Mat. Informática – Remanescentes do Pregão 7/2017	REITORIA	REITORIA
	39	Contratação de Serviço Autoridade Certificadora para emissão eventual de Certificação Digital	REITORIA	REITORIA

Relatos

Relatos

Relatos

Relatos

Relatos

## 1º TRIMESTRE
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE

Contratação de empresa especializada em serviços de Festas e Eventos

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

GESTÃO DE CONTRATO

Material de Proteção e Segurança

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Material para Manutenção de Bens Imóveis

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Material para Aulas Práticas

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Aquisição de Água Mineral
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

GESTÃO DE CONTRATO

Ração Animal
GESTÃO DE CONTRATO

Materiais Veterinários e Zootécnicos
SELEÇÃO DE FORNECEDOR
Responsável: REITORIA

Processo concluído com duas tarefas em aberto:
        1 – Análise de Viabilidade Administrativa;
  2 – Homologação do certame.
Processo: 23600.002797/2017-72
Pregão 06/2017

Relação das Atas:
     01 – Rever Produções Culturais Ltda – ME. GRUPOS: 01, 04 e 05. Final de Vigência: 03/09/2018
     02 – VC Produções e Eventos Ltda – ME. GRUPOS: 02 e 06. Final de Vigência: 04/09/2018;
     03 – Valdirene Maria dos Santos. GRUPO 03. Final de Vigência: 04/09/2018
     04 – Crisna Carolina Silva Santos ME. GRUPO 07 e ITENS 43 a 46. Final de Vigência: 03/09/2018
Responsável: Campus Salgueiro

 - Em contato com o Campus, o processo está em fase de cotação.
 - Em relação ao Redmine, o processo está em atraso: “Pesquisa de Preços”, “Autuação e Abertura do Processo”, “IRP”, “Elaboração do Edital”, “Análise da Procuradoria”, “Atendimento às Recomendações”, “Divulgação do certame”, Realização do Certame”, “Adjudicação”.

Responsável: Campus Pet. Zona Rural

 - Em contato com o Campus, a licitação está marcada para o dia 08/11.2017
 - Em relação ao Redmine, o processo está em atraso: “Atendimento Às recomendações”, “Divulgação do Certame”, Realização do Certame”

Responsável: Campus Ouricuri

 - Em contato com o Campus, o processo está em “Atendimento às recomendações”.
 - Em relação ao Redmine, o processo está em atraso: “Divulgação do Certame”.

Responsável: REITORIA

Processo concluído com tarefas em atraso:“Análise de Viabilidade Administrativa”, “Atendimento às Recomendações”, “Relatório do Centro de Custo do Campus Petrolina e da Reitoria”, “Divulgação do Certame”, “Realização do Certame”. “Adjudicação” e “Homologação”.
Processo: 23600.002952/2017-51
Pregão 07/2017

Relação das Atas:
     01 – LG de Castro Mercadinho – ME. GRUPO 1 Final de Vigência: 01/10/2018
     02 – Durando & Oliveira Ltda ME. GRUPOS: 02, 03, 04, 05 e Item 13. Final de Vigência: 28/09/2018;
     03 – Márcio do Nascimento Silva – ME. Item 12 Final de Vigência: 10/10/2018

Processo: 23200.001925/2017-73
Pregão 04/2017 – UASG 158278

Relação das Atas:
01 – Helo Produtos Agrop. e Serviços. Ltda ME. Itens: 7,23 e 24. Final de Vigência: 03/09/2018
02 – Agropet Com. Rep. de Ferntilizantes...Itens: 5,14,15,16,19,20,21,22.Final de Vigência: 03/09/2018;
03 – Formoso Comércio em Geral. Itens: 1,2,3,4,6,10,11,12,17,25,26. Final de Vigência: 03/09/2018

Responsável: Campus Pet. Zona Rural

Em relação ao Redmine, tarefas em aberto: “Elaboração do Edital”, “Análise da Procuradoria”, “Atendimento às Recomendações”, “Divulgação do Certame”e “Realização do Certame”.

## 2º TRIMESTRE
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE

Mobiliário em Geral
LISTA BASE

Gêneros Alimentícios
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Gêneros Alimentícios – Agricultura Familiar
GESTÃO DE CONTRATO

Sinalização Visual e Divulgação
LISTA BASE

Embalagens
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Material de Expediente
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Fornecimento da Gás Especial
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Carimbos
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Fornecimento da Gás GLP (Gás de Cozinha)
SELEÇÃO DE FORNECEDOR
Responsável: Campus Petrolina

Em relação a lista base:
1 – Aguardando a lista definitiva. A última enviada, com imagens, diverge da anterior.
2 – Período para Reabertura

Responsável: Campus Petrolina

Em contato com o Campus a licitação será divulgada em breve – marcação do certame.
Em relação ao Redmine, está com tarefas em atraso: “Apresentação da demanda ZONA RURAL” , “Análise de Viabilidade Administrativa”e “Certame Licitatório” . “Inclusão de IRP” em andamento.

Responsável: Campus Pet. Zona Rural

Processo não foi conduzido via SiCABS

Em contato com o Campus o processo está pronto para empenho.

Responsável: Campus Ouricuri

Em contato com o Campus o processo está na Procuradoria.
Em relação ao Redmine constas tarefas em aberto: “Análise e Viabilidade Administrativa”, “Parecer Jurídico”, “Atendimento às Recomendações”.
Responsável: Reitoria

Em contato com a Coordenação o processo está em fase de Elaboração do Termo de Referência
Em relação ao Redmine somente uma tarefa em aberto: “Elaboração do Termo de Referência”. “Pesquisa de preço” em andamento.

Responsável: Campus Serra Talhada

Em contato com a Coordenação o processo está em “Análise pela Procuradoria”
Em relação ao Redmine há tarefas em aberto: “Análise da Procuradoria”. “Atendimento Às recomendações”. “Divulgação do Certame” em andamento.
Responsável: Reitoria

Na reunião do Comitê, ficou definido que ela não seria trabalhada esse ano.

Responsável: Campus Pet. Zona Rural

Em relação ao Redmine há tarefa em aberto: “Análise da Procuradoria”
Responsável: Campus Petrolina

Constado em ATA, o Campus Serra Talhada ficou de ver as suas necessidades para defnir se a lista vai ser trabalhada ou não.

Inconsistência: DESCRIÇÃO x UNIDADE DE MEDIDA

## 3º TRIMESTRE
RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE

Materiais de Limpeza
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Equipamentos Audiovisuais
LISTA BASE

Materiais Bibliográficos
LISTA BASE

Materiais Esportivos
LISTA BASE

Sementes e Mudas
LISTA BASE

Materiais para Apicultura e Meliponicultura
LISTA BASE

Animais para Pesquisa (Semoventes)
SELEÇÃO DE FORNECEDOR
Responsável: Campus Salgueiro
Processo com demandas por parte dos Campi Floresta, Santa Maria e Pet. Zona Rural.
Tarefa em aberto no Redmine “Documentação do Campus Floresta”.

Materiais e Utensílios Domésticos
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Equipamentos para os Laboratórios de Edificações e Refrigeração
SELEÇÃO DE FORNECEDOR
Responsável: Campus Pet. Zona Rural

Projeto tera início dia 30/10/2017, com a apresentação das demandas.
Responsável: Reitoria

Após contato da Coordenação de Comunicação e Eventos com os Campi, a CCEV solicitou a suspensão da lista, fase de Oficialização das Demandas, para fins de reajustes na lista por conflito à lista de TI e também para prestar melhores esclarecimentos ao demandantes.
Responsável: Reitoria

Após contato da Coordenação de Biblioteca, optou-se por suspender a demanda a fim de que aquela Coordenação fosse buscar, junto aos Campi e outros Órgãos, uma forma de licitar que venha a minimizar os atuais problemas enfrentados junto aos fornecedores
Responsável: Santa Maria da Boa Vista

Em 24/10 foi encaminhada ao DPGRA a lista base definida.
Em breve estaremos disponibilizando para Oficialização das demandas.
Responsável: Campus Pet. Zona Rural

Na reunião com o Comitê, Alberto Bruno informou que ainda há Atas vigentes e que está concluindo um processo de itens remanescentes das demandas anteriores. Foi definido, então, que a lista não será formulada, até que se faça necessário.
Responsável: Campus Pet. Zona Rural

A lista está sendo solicializada.
Responsável: Campus Floresta

Em contato com o Campus o processo está em fase de cotação

Em relação ao Redmine a fase de “Pesquisa de Preço” está em andamento.

Responsável: Campus Floresta

Em contato com o Campus, tivemos a informação de que a demanda de Serra será feita por Carona. Em relação às demadas dos demais, o DAP irá passar um e-mail informando sobre.

Em relação ao Redmine a fase de “Pesquisa de Preço” está em andamento.

## 4º TRIMESTRE
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE

Material Elétrico e Eletrônico
LISTA BASE

Equipamento de Uso Doméstico
LISTA BASE

Cartuchos e Tonners
LISTA BASE

Material Odontológico e Hospitalar
LISTA BASE

Máquinas e Equipamentos Gráficos
LISTA BASE

Quadro Branco
LISTA BASE

Contratação de Empresa para Serviços gráficos
LISTA BASE
Responsável: Campus Petrolina

Ainda não foi definida a lista base
Responsável: Campus Floresta

Será socializada novamente com os Campi e a Reitoria, considerando as necessidades apresentadas, e será renomeada passando a constar “Equipamentos de Cozinha”.
Responsável: Reitoria

Existe Atas vigentes para essa demanda. Pregão 04/2017 – 158149:

01 – S & K Informática Ltda – ME. Item 34. Final de Vigência 03/08/2018.
02 – Vanessa Correa da Rocha – ME. Itens: 19,27 e 29. Final de Vigência 03/08/2018.
03 – Nelprint Suprimentos Litda EPP. Itens: 6,7,25 e 36. Final de Vigência 30/07/2018.
04 – H R Costa Suprimentos de Informática ME. Item: 30. Final de Vigência 09/08/2018
05 – A C Pereira Inf. Ltda ME. Itens: 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,26 e 28. Final de Vigência: 16/08/2018
06 – R R Comércio de Cartuchos Ltda ME. Item: 16. Final de Vigência: 30/07/2018.
07 – R N Baltazar Com. De Informática ME. Itens: 1,18,20,21,22,23,31,32,33 e 35. Final de Vigência: 25/07/2018.
Responsável: Campus Petrolina

Lista elaborada e aguardando oficialização das demandas no Sicabs.
Responsável: Campus Serra Talhada

Ainda não foi definida a lista.
Responsável: Reitoria

Ainda não foi definida a lista.
Responsável: Reitoria

Ainda não foi definida a lista.

## Processos de TI
PROCESSOS DE TI

Contratação de Outsourcing de Impressão
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Aquisição de Lincenças Antivirus Corporativo e Firewall Fortinet
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Aquisição de Equipamentos de Telefonia
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Aquisição de Equipamentos e Mat. Informática – Remanescentes do Pregão 7/2017
SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Contratação de Serviço Autoridade Certificadora para emissão eventual de Certificação Digital
SELEÇÃO DE FORNECEDOR
Responsável: Reitoria

Processo em fase de Cotação

O Processo está com a pendência no envio dos relatórios dos centros de custo que centralizaram as demandas...
Responsável: Campus Petrolina

Processo em fase de ajustes do Edital.

Responsável: Reitoria

Processo parado para priorizar outros processos de TI. Além da necessidade de rever os itens. Irão reabrir no próximo ano com uma “nova lista”.
.
Responsável: Reitoria

Processo em fase de Levantamento das demandas.

Responsável: Reitoria

Processo em fase de Oficialização das demandas SiCABS

## PLANEJAMENTO PARA 2018
Grupos para realização das listas bases e execução das aquisição					2018
	Nº	LISTA	RESPONSÁVEIS LISTA	RESPONSÁVEIS PROCESSO		Nº	LISTA	RESPONSÁVEIS LISTA	RESPONSÁVEIS PROCESSO			Nº	LISTA	RESPONSÁVEIS LISTA	RESPONSÁVEIS PROCESSO
1º TRIMESTRE					1					1º TRIMESTRE	1	Material Odontológico e Hospitalar	PETROLINA	PETROLINA
	2		PETROLINA	SALGUEIRO		2					2	Material Esportivo	SANTA MARIA	SANTA MARIA
	3	Material para Manutenção de Bens Móveis.	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		3					3	Mobiliário em Geral (investimento)	PETROLINA	PETROLINA
	4	Material para Aulas Práticas	PET. ZONA RURAL	OURICURI		4					4	Telefonia fixa	REITORIA	REITORIA
	5		REITORIA	REITORIA		5					5	Aquisição de Equipamentos de Telefonia	REITORIA	REITORIA
	6		PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		6					6	Serviço de manut de equipamentos de refrigeracao	REITORIA	REITORIA
	7	Materiais Veterinários e Zootécnicos.	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		7					7	Extintores – Manut., Recarga e Aquisicao	REITORIA	FLORESTA
				8	Contratação de empresa para serviços gráficos	REITORIA	OURICURI
				9	Material para Manutenção de Bens Móveis 2018	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL
				10	Passagens aereas	REITORIA	REITORIA
				11	Insumos Enológicos	ZONA RURAL	ZONA RURAL
				12	Servico de chaveiro	FLORESTA	FLORESTA
				13	Seguro de Veículos	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA
				8
2º TRIMESTRE	8	Tecnologia da Informação e Comunicação	REITORIA	REITORIA		9					2º TRIMESTRE	14	Uniformes de alunos	SALGUEIRO	SALGUEIRO
	9	Mobiliário em Geral (investimento)	PETROLINA	PETROLINA		10					15	Equipamentos Hospitalares	SANTA MARIA	SANTA MARIA
	10	Gêneros Alimentícios	PET. ZONA RURAL	PETROLINA		11					16	Ferramentas e Equipamentos Agrícola	ZONA RURAL	ZONA RURAL
	11	Gen. Aliment. Agricultura Familiar	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		12					17	Equipamentos e Materiais Audiovisual	REITORIA	SANTA MARIA
	12	Embalagens	OURICURI	OURICURI		13					18	Equipamentos Laboratoriais	OURICURI	OURICURI
	13	Material de Expediente	REITORIA	REITORIA		14					19	Seguro de Alunos	REITORIA	REITORIA
	14	Carimbos	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA		15					20	Gêneros Alimentícios	PET. ZONA RURAL	PETROLINA
	15	Material de Sinalização, Visual e Divulgação	REITORIA	REITORIA		16					21	Ração animal	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL
	16	Gás de cozinha – CPZR	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		17					22	Licenca de Software	REITORIA	REITORIA
				23	Equipamentos de Cozinha Industrial	FLORESTA	FLORESTA
				24	Gás especial	PETROLINA	PETROLINA
				19
3º TRIMESTRE	18	Material de Limpeza	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		20					3º TRIMESTRE	25	Reagentes	PETROLINA	PETROLINA
	19	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	REITORIA	REITORIA		21					26	Vidrarias e materiais de consumo laboratoriais	PETROLINA	PETROLINA
	20	Material Bibliográfico (investimento)	REITORIA	REITORIA		22					27	Aquisição de água mineral	REITORIA	REITORIA
	21	Material Esportivo	SANTA MARIA	SANTA MARIA		23					28	Gen. Aliment. Agricultura Familiar	PET. ZONA RURAL	ZONA RURAL
	22	Sementes e Mudas	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		24					29	Sementes e Mudas	ZONA RURAL	ZONA RURAL
	23	Materiais de uso domésticos	FLORESTA	FLORESTA		25					30	Telefonia movel	REITORIA	PETROLINA
	24	Material para Apicultura / meliponicultura	PET. ZONA RURAL	PET. ZONA RURAL		26					31	Gás cozinha	ZONA RURAL	ZONA RURAL
	25	Animais para Pesquisa. (Semoventes)	SALGUEIRO	SALGUEIRO		27					32	Infraestrutura de rede	REITORIA	REITORIA
	26	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Edificações e Refrigeração	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA		28					Material de Uso Domestico	FLORESTA	FLORESTA	So licitar
				29					33	WIFI	REITORIA	SALGUEIRO
4º TRIMESTRE	27	Material Elétrico e Eletrônico	PETROLINA	PETROLINA		30					4º TRIMESTRE
	28	Equipamentos de uso doméstico	FLORESTA	FLORESTA		30					Serviço de Manutencao predial 2018	PETROLINA	PETROLINA
	29	Cartuchos e Toners	REITORIA	REITORIA		31					Arquivo Deslizante	PETROLINA	PETROLINA
	30	Contratação de empresa para serviços gráficos	REITORIA	REITORIA		32					Manutencao de Equip. De Laboratorio	PETROLINA	PETROLINA
	31	Material Odontológico e Hospitalar	PETROLINA	PETROLINA		33					Cartuchos e Toners	REITORIA	REITORIA
	32	Máquinas e equipamentos gráficos	SERRA TALHADA	SERRA TALHADA		34					Aquisição de condicionares de ar	OURICURI	OURICURI
	33	Material de Informática	REITORIA	REITORIA		35	Pregao 07/2017					Quadro Branco	SANTA MARIA	SANTA MARIA
	34	Quadro Branco	REITORIA	REITORIA		36	fusao fibra					33	Monitoramento CFTV	REITORIA	FLORESTA
				37	internet anexo upe	ouricuri				34	Material de Expediente	REITORIA	REITORIA
				38					Material Eletrônico	PETROLINA	PETROLINA
Processos de TI	35	Contração de Outsourcing de Impressão	REITORIA	REITORIA		39					Contratação de empresa especializada em serviços de Festas e Eventos	REITORIA	REITORIA
	36	Aquisição de Lincenças Antivirus Corporativo e Firewall Fortinet	REITORIA	REITORIA
	37	Aquisição de Equipamentos de Telefonia	REITORIA	REITORIA
	38	Aquisição de Equipamentos e Mat. Informática – Remanescentes do Pregão 7/2017	REITORIA	REITORIA
	39	Contratação de Serviço Autoridade Certificadora para emissão eventual de Certificação Digital	REITORIA	REITORIA

				Processos de TI
				35	Contração de Outsourcing de Impressão	REITORIA	REITORIA
				36	Aquisição de Licenças Antivirus Corporativo e Firewall Fortinet	REITORIA	REITORIA
				37
				38	Aquisição de Equipamentos e Mat. Informática – Remanescentes do Pregão 7/2017	REITORIA	REITORIA
				39	Contratação de Serviço Autoridade Certificadora para emissão eventual de Certificação Digital	REITORIA	REITORIA