MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor ( x ) Gestão de Contrato

| RISCO 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| ID | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Características a situação de inexigibilidade de licitação (art. 25, Lei 8.666/93), com os elementos necessários à sua configuração. |  |  |  |  |
| ID | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Análise de contratações com outros órgãos do mesmo objeto. |  |  | Equipe de Planejamento |  |
| ID | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Análise minuciosa do objeto da contratação relacionando a Lei Federal nº 8666/93 |  |  | Equipe de Planejamento |  |

| RISCO 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| ID | Dano |  |  |  |  |
| 2 | Proposta da contratada não especifica de forma clara o objeto da contratação |  |  |  |  |
| ID | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Análise minuciosa do objeto da contratação |  |  | Equipe de Planejamento |  |
| ID | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Condicionar o prosseguimento da contratação a especificação mais detalhada e clara por parte da administração. |  |  | Equipe de Planejamento |  |

| RISCO 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| ID | Dano |  |  |  |  |
| 1 | A proposta da futura contratada não demonstra a razoabilidade do preço |  |  |  |  |
| ID | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Solicitar a empresa a comprovação de que o preço oferecido é compatível com os preços praticados por ela junto a outros órgãos públicos ou privados. |  |  | Equipe de Planejamento |  |
| ID | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Condicionar o prosseguimento da contratação ao recebimento de comprovações do preço oferecido na proposta junto a outros órgãos públicos ou privados. |  |  | Equipe de Planejamento |  |

| RISCO 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| ID | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Serviços não exclusivos |  |  |  |  |
| ID | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Exigir da empresa um atestado que comprove que a mesma é representante exclusiva dos serviços objeto da contratação |  |  | Equipe de Planejamento |  |
| ID | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Enquadrar os serviços em uma outra situação que justifique a contratação direta |  |  | Equipe de Planejamento |  |

| RISCO 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( x ) Alta |
| ID | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Os serviços prestados não estão de acordo com os termos contratuais |  |  |  |  |
| ID | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Efetuar o pagamento somente após o início da prestação dos serviços |  |  | Diretoria de Orçamento e Finanças/Coordenação de finanças |  |
| ID | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Rescindir o contrato e aplicar sanções |  |  | Coordenação de Contratos |  |

Comissão Gerenciamento de Riscos

Gerson de Alencar Lima                Joao Deryson Figueiredo Sampaio

Matrícula SIAPE: 1881324                     Matrícula SIAPE:1928869

Jose Alciermes Marques Viana

Matrícula SIAPE:1780961