## INÍCIO
Gerenciamento de Riscos
Contratação do Serviço de Portaria
Planejamento da Contratação
07
Riscos Identificados
(1 a 07)
Seleção de Fornecedor
2
Riscos Identificados
(08 a 09)
Gestão de Contrato
04
Riscos Identificados
(10 a 13)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 50, de 23 de abril de 2018.

## Planejamento da Contratação
R1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Estimativas de preços inadequadas |  |  |  |  | Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | IMPACTO |  |  | 2.6667
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Realizar uma pesquisa de preço com fornecedores/mercado, considerando o local de execução. | [6 empty] | Setor de Compras do Campus Floresta
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Refazer cotações | [6 empty] | Setor de Compras do Campus Floresta
R2 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho |  |  |  |  | Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.2222
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.3333 |  | IMPACTO |  |  | 2.6667
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Elaboração da descrição do serviços, elaborado a partir de pregões realizados anteriores. | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
| Elaboração do instrumento de medição e resultados considerando os serviços levantados. | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Revisar as descrições junto com o fiscal atual | [6 empty] | DAP
R3 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição |  |  |  |  | 1)Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações – retardo do processo;
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.3333
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | IMPACTO |  |  | 2.6667
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Elaboração do termos de referencia com o apoio do setor de licitação com fins de evitar problemas na confecção do edital | [6 empty] | CPLIC e Equipe de Planejamento da Contratação.
| Apreciação do processo por parte da Assessoria Jurídica | [6 empty] | Procuradoria
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Retificar o edital | [6 empty] | Equipe de Apoio ao Pregoeiro do Campus Floresta
R4 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Ausência de definição da fórmula de cálculo para glosas em situações de infrações imprevistas e/ou inexistentes no contrato. |  |  |  |  | Contestação por parte da empresa contratada dos valores relativos às glosas.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.3333 |  | IMPACTO |  |  | 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Criação do Instrumento de Medição e Resultados – IMR | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Revisar o IMR com a equipe Equipe de Planejamento da Contratação, utilizando benchmarking com processos análogos. | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
R5 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções |  |  |  |  | Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.3333 |  | IMPACTO |  |  | 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções | [6 empty] | DAP e Fiscal
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Suporte jurídico | [6 empty] | Procuradoria
R6 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Dificuldades em definir os membros da equipe de planejamento da contratação, devido ao acúmulo de atividades. |  |  |  |  | Não elaboração do planejamento da contratação no tempo hábil.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.7778
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 1.6667 |  | IMPACTO |  |  | 1.6667
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Articulara com a Direção Geral do Campus | [6 empty] | DAP e DIGE
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Buscar padronização do procedimento a ser replicado em outros processos que utilizam a IN 05 | [6 empty] | DAP
R7 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Dificuldade na aplicação da IN 05, haja vista ser um dos primeiros processos licitatórios a ser realizado nesses moldes. |  |  |  |  | Falta de clareza quanto à aplicação da nova IN, bem como atrasos no cumprimento dos prazos das atividades relacionadas à etapa do planejamento da contratação.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12.2222
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 3.3333 |  | IMPACTO |  |  | 3.6667
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Capacitação de servidores | [6 empty] | Gestor do Campus e PROAD
| Possibilidade de ampla discussão entre os membros da Equipe de Planejamento da Contratação, procurando suporte junto a outros setores em situações específicas | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Padronização de documentos e desenvolvimento de atividades com a participação de mais servidores. | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção de Fornecedor
R8 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Falta de apontamento de erros quando do recebimento da planilha de composição de preços apresentada pelo fornecedor à administração. |  |  |  |  | Aceitação de propostas com valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.3333 |  | IMPACTO |  |  | 3
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Participação do contador no suporte à equipe do Pregão | [6 empty] | Contador
| Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio | [6 empty] | Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação | [6 empty] | Ordenador de Despesa / Pregoeiro
| Em casos de erros insanáveis promover novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação | [6 empty] | DAP
R9 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Não apresentação de propostas por parte de potenciais licitantes. |  |  |  |  | Falta de empresa a ser contratada no caso de impossibilidade de licitação fracassada.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.1111
3 | [5 empty] | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.6667 |  | IMPACTO |  |  | 2.6667
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Avaliar a possibilidade de dispensa | [6 empty] | DAP, DIGE e CPLIC
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Reavaliar o processo e relançar | [6 empty] | CPLIC
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão de Contrato
R10 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência. |  |  |  |  | Comprometimento da qualidade do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.2222
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.3333 |  | IMPACTO |  |  | 2.6667
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
| Capacitação do fiscal | [6 empty] | Gestor da Unidade
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Exigência de capacitação dos funcionário, por parte da empresa, tendo como base o termo de referência | [6 empty] | Fiscal
R11 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato, inclusive respondendo subsidiariamente ante os órgãos de controle. |  |  |  |  | 1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos dos porteiros. 3) Administração arcar com despesas as quais tenha responsabilidade subsidiária quando a contratada não puder arcar com àquelas .
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.8889
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.6667 |  | IMPACTO |  |  | 3.3333
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Capacitação dos fiscais | [6 empty] | Gestores das Unidades
| Melhorar os setores de gestão de contratos, padronizando suas ações, no âmbito do IF Sertão-PE | [6 empty] | Gestores das Unidades
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato | [6 empty] | Setor de Contratos
| Punição da empresa, sendo ela a causadora do fato | [6 empty] | Gestores das Unidades
R12 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário. |  |  |  |  | Impossibilidade de haver controle e fiscalização efetivos em razão de falta de conhecimento.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13.4444
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2
3 | PROBABILIDADE |  |  | 3.6667 |  | IMPACTO |  |  | 3.6667
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato | [6 empty] | Gestores das Unidades
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Substituição por outro servidor capacitado/orientado | [6 empty] | Gestores das Unidades
R13 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto |  |  |  |  | 1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos porteiro devem ser direcionadas pelo preposto. 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
3 | PROBABILIDADE |  |  | 2.6667 |  | IMPACTO |  |  | 3
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Acionar a empresa, observando os prazos de atendimento constantes no instrumento convocatório e seus anexos, bem como o estabelecido no IMR | [6 empty] | Fiscal
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto | [6 empty] | Fiscal
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor