## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos					35

Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos					14
Gerenciamento de Riscos

Contratação do Serviço de Limpeza e Conservação
Planejamento da Contratação
17
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
10
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
05
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 15, de 27 de março de 2018.

## Planejamento da Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de Planejamento dos quantitativos					Déficit ou superávit dos quantitativos devidos para a contratação.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	10,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			5,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Setor demandante realizar um estudo das contratações anteriores a fim de embasar o planejamento da pretensa contratação.					Setor Requisitante

	Ação de Contingência					Responsável
	O DPGRA provocar o setor requisitante para que seja feito o planejamento da contratação					DPGRA

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição do objeto inconsistente					Contratação de um serviço que não atende às necessidades da Administração.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	15,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			5,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Solicitar a unidade técnica competente a definição da especificação do objeto.					Equipe de Planejamento

	Ação de Contingência					Responsável
	Refazer a especificação do objeto					Setor Requisitante

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Superestimativa dos quantitativos solicitados					1)Prejuízos à competitividade do certame licitatório. 2)Expectativa de contratação não condizente com a realidade
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			3,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Definir as quantidades a serem gastos no período de duração do contrato(12 meses), utilizando, como parâmetro, os históricos de consumo encontrados nos contratos anteriores firmados pelo IF Sertão PE – Reitoria e ainda utilizando o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP.					Setor Requisitante

	Ação de Contingência					Responsável
	Redefinir as quantidades					Setor Requisitante

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de previsão orçamentária para este tipo de serviço					Não celebração do instrumento contratual por ausência de dotação orçamentária
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	10,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			5,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Consulta à PROAD acerca da disponibilidade orçamentária dentro do exercício financeiro no qual ocorrerá a contratação.					Diretoria de Orçamento e Finanças

	Ação de Contingência					Responsável
	Realocar recursos de rubrica de caráter geral					Pró-reitoria de Orçamento e Administração

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Valor médio da pesquisa de preço superestimado ou inexequível					Frustração do certame licitatório, ou em caso de contratação , considerando preços superestimados, prejuízo ao erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	15,0
#REF!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
#REF!	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			5,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adotar como metodologia para obtenção do preço de referência: a média, a mediana ou o menor dos valores desconsiderados, os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.					Coordenação de compras

	Ação de Contingência					Responsável
	Aumentar as opções de pesquisa de preços utilizando todos os parâmetros previstos no art. 2º, Inciso I/III/IV IN SLTI/MPOG nº 5/2014 e suas alterações.					Coordenação de Compras
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção de Fornecedor
6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Licitante deixar de apresentar proposta de preços em tempo hábil					Licitação frustrada inviabilizando a contratação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
#REF!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
#REF!	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Prever no Edital possibilidade de convocar o próximo colocado pela ordem de classificação;					Equipe de Apoio ao Pregoeiro

	Ação de Contingência					Responsável
	Na sessão do pregão na fase de aceitação da proposta , verificar a planilha de custos conforme o instrumento convocatório.					Pregoeiro

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Licitante deixar de apresentar documentos ou apresentar documentação irregular ou ainda apresentar fora do tempo hábil					Licitação frustrada ou demora no transcorrer do certame
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
#REF!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
#REF!	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Prever no Edital possibilidade de convocar o próximo colocado pela ordem desclassificação;					Equipe de Apoio ao Pregoeiro

	Ação de Contingência					Responsável
	Na sessão do pregão, durante a fase de habilitação, verificar os documentos conforme o instrumento convocatório					Pregoeiro

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Em razão da natureza do objeto, a ocorrência de sucessivas intenções de recursos					Atraso na finalização do processo licitatório.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	9,0
#REF!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
#REF!	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Elaboração de um edital com cláusulas jurídicas consistentes e que mantenha o princípio do julgamento objetivo e isonômico entre os licitantes participantes					Equipe de Apoio ao Pregoeiro

	Ação de Contingência					Responsável
	Na sessão do pregão, na fase de intenção de recurso interposto, verificar a fundamentação legal do recurso pelo impetrante.					Pregoeiro
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão de Contrato
9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Recusa da assinatura da ata e/ou contrato					A Administração ficar sem a prestação dos serviços, causando transtornos às atividades institucionais
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	10,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Observação dos prazos para chamamento e/ou notificação do vencedor do certame para assinatura do instrumento					Coordenação de Contratos

	Ação de Contingência					Responsável
	1)Aplicação das penalidades ao licitante 2)Convocação do segundo colocado no certame 3) Adesão a ata de outro órgão gerenciador que contenha o mesmo objeto 4 )Contratação emergencial, evitando a descontinuidade do serviço					Coordenação de Contratos e PROAD

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de detalhamento nas faturas e notas fiscais da empresa contratada.					Insuficiência de informações à Administração relativas às despesas com o objeto quando do pagamento da fatura
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			1,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Exigir detalhamento nas faturas/notas fiscais que compõem efetivamente o serviço prestado, para subsidiar a comprovação da despesa faturada.					Fiscal Administrativo de Contrato

	Ação de Contingência					Responsável
	Devolução das notas fiscais a contratada para a devida correção.					Fiscal Administrativo de Contrato

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não apresentação de apólice de seguro-garantia do contrato					Administração ficar descoberta de um eventual descumprimento contratual
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	15,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Vinculação da assinatura do instrumento contratual à apresentação da apólice do seguro-garantia.					Coordenador de Contratos

	Ação de Contingência					Responsável
	Aplicação das penalidades conforme previsão no instrumento convocatório e/ou retenção dos pagamentos devidos pela prestação do serviço.					Diretoria de Orçamento e Finanças e/ou PROAD

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Os serviços prestados não estarem de acordo com as especificidades dispostas no instrumento convocatório					A Administração sofrerá prejuízos, pois irá arcar financeiramente com uma má prestação de serviços
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	20,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Descrever minunciosamente a forma de prestação dos serviços					Setor Requisitante

	Ação de Contingência					Responsável
	Notificação e/ou aplicação de penalidades, podendo resultar na rescisão contratual					Fiscal Técnico do Contrato e/ou Autoridade Máxima da Instituição

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Perda dos prazos para a realização dos aditivos contratuais por tempo					Perda da vigência contratual e descontinuidade na prestação do serviço para à Instituição
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	20,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Acompanhamentos dos prazos contratuais mensalmente					Coordenador de Contratos

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitação da manifestação em tempo hábil pela Contratada no interesse na prorrogação do Contrato					Fiscal Administrativo de Contrato
Riscos relacionados à Gestão de Contratos