GERENCIAMENTO DE RISCOS

Neste estudo, não se incluem aqueles riscos voltados à gestão do contrato e execução do serviço, mas apenas ao processo que envolve até a formalização contratual.

Risco 01:	Falta de orçamento para custeio das passagens
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano
Resposta: Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos no desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas.
Ação preventiva:	Responsável
Resposta: Buscar base no planejamento orçamentário da instituição.	DAP/DG
Ação de contingência:	Responsável
Resposta: Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, acompanhado de revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	DAP/DG

Risco 02:	Demora ou a não emissão dos bilhetes por parte do fornecedor
Probabilidade:	( ) Baixa ( x )Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano
Resposta: Acarretará prejuízo para o desenvolvimento das atividades institucionais
Ação preventiva:	Responsável:
Resposta: Especificar bem o objeto, inclusive informando as condições e requisitos indispensáveis a fim de que o licitante vencedor tenha condições de executar o contrato.	DAP/CPLC
Ação de contingência:	Responsável:
Resposta: Sancionar o licitante vencedor objetivando fazer cumprir o contrato. Em caso negativo, rescisão do contrato e abertura de um novo processo licitatório.	DAP/CAC/CPLC

Risco 03:	Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano
Resposta: Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando, assim, o andamento das atividades administrativas e pedagógicas da instituição.
Ação preventiva:	Responsável:
Resposta: Definir de forma clara, objetiva e concisa o objeto a ser licitado, para atrair ao certame o maior número possível de concorrentes, diminuindo, assim, a probabilidade de fracasso/deserção da licitação.	DAP/CPLC
Ação de contingência:	Responsável:
Resposta: Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	DAP/CPLC

Risco 04:	Mau dimensionamento da demanda pelos setores requisitantes
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Dano
Resposta: Prejuízo para a realização de atividades institucionais por parte dos setores que não se planejaram ou mau dimensionaram
Ação preventiva:	Responsável:
Resposta: Durante o período de inclusão das demandas no SICABS observar bem seu planejamento a fim de demandar o que efetivamente for ser utilizado, objetivando, assim, nem faltar nem extrapolar a demanda	DAP/DG/DE
Ação de contingência:	Responsável:
Resposta: Buscar tentar adequar a demanda existente remanejando de um setor para outro, objetivando evitar prejuízos no desenvolvimento das atividades institucionais.	DAP/DG/DE

Serra Talhada, 04 de julho de 2018.

Equipe de Planejamento da Contratação do Campus Serra Talhada

Alison Araújo Lima
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Campus Serra Talhada

Ricardo Freire de Moraes
Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras

Paulo Henrique Medeiros de Sousa
Coordenação de Manutenção, Limpeza e Transporte

Laise de Oliveira Magalhães Cardouzo
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

MATRIZ DE RISCO
Impacto		Probabilidade
		Baixa	Média	Alta
		1	3	5

Alto	5	5	15	25
Médio	3	3	9	15
Baixo	1	1	3	5

10 - 25	ALTO
04 – 09	MÉDIO
01 - 03	BAIXO

MAPA DE RISCO
Objeto	Possível Risco	Impacto	Probabilidade	Pontos	Grau
Contratação do serviço de empresa especializada em agenciamento de viagens	Falta de orçamento para custeio das passagens	5	3	15	Alto
	Demora ou a não emissão dos bilhetes por parte do fornecedor	5	3	15	Alto
	Atraso na conclusão da licitação	5	1	5	Médio
	Mau dimensionamento da demanda pelos setores requisitantes	3	3	9	Médio