GERENCIAMENTO DE RISCOS

Neste estudo, foi feito o levantamento dos possíveis riscos voltados ao planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão do contrato.

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

Risco 01:	Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos no desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas.
Ação preventiva	Responsável
Buscar base no planejamento orçamentário da instituição.	DAP/CMLT
Ação de contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, acompanhado de revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	DAP/CMLT

Risco 02:	Especificação insuficiente para os serviços
Probabilidade:	( ) Baixa ( X )Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Serviço sendo prestado de forma que não abrange todas as necessidades institucionais
Ação preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e a forma de prestação dos serviços.	DAP/CMLT
Ação de contingência	Responsável
Estudar os graus de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	DAP/CMLT

Risco 03:	Estimativas de preços inadequadas
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada.
Ação preventiva	Responsável
Realizar uma pesquisa de preço abrangente, com base em contratos públicos e de mercado.	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Realização de um novo procedimento licitatório.	DAP/CPLC

Risco 04:	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
1)Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações – retardo do processo;
Ação preventiva	Responsável
Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Coordenação de Licitação.	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Retificar o edital	DAP/CPLC

Risco 05:	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
1)Prejuízos na correta estimativa de preços, seleção do fornecedor e compreensão pelos fornecedores participantes para formulação de propostas 2) Em se tratando de especificações incompletas haverá prejuízos na execução contratual.
Ação preventiva	Responsável
Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipe de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Retificar o Termo de Referência ou, posteriormente, formalizar novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato	DAP/CPLC

Riscos relacionados à Seleção do Fornecedor

Risco 06:	Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando, assim, o andamento das atividades administrativas e pedagógicas da instituição.
Ação preventiva	Responsável
Definir de forma clara, objetiva e concisa o objeto a ser licitado, para atrair ao certame o maior número possível de concorrentes, diminuindo, assim, a probabilidade de fracasso/deserção da licitação.	DAP/CMLT/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	DAP/CMLT/CPLC

Risco 07:	Recursos administrativos procedentes
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário
Ação preventiva	Responsável
Analisar com máxima diligência as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo os riscos.	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Analisar junto ao setor responsável se há a possibilidade de estimar novos prazos para contratação e verificação de estratégias paralelas.	DAP/CPLC

Risco 08:	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Dano
Aceitação ou recusa de propostas com consequente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou certame.
Ação preventiva	Responsável
Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.	DAP
Ação de contingência	Responsável
Suporte técnico e jurídico.	DAP/CPLC/PROCURADORIA

Risco 09:	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Dano
1) Atraso nas contratações e empenhos. 2) Possibilidade de finalização da confecção dos contratos antes da possibilidade de empenho pelos órgãos gerenciadores e/ou participantes. 3) Possibilidade de o fornecedor contratado não manter o SICAF atualizado durante a formalização da ata de registro de preços, ocasionando atrasos na contratação.
Ação preventiva	Responsável
Definição de um setor responsável por todas as Atas do Pregão.	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Solicitar suporte aos campi	DAP/CPLC

Riscos relacionados à Gestão de Contrato

Risco 10:	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
Comprometimento da qualidade do serviço.
Ação preventiva	Responsável
Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço e Capacitação do fiscal.	DAP
Ação de contingência	Responsável
Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.	DAP

Risco 11:	Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato, inclusive respondendo subsidiariamente ante os órgãos de controle.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos dos serventes. 3) Administração arcar com despesas as quais tenha responsabilidade subsidiária quando a contratada não puder arcar com àquelas.
Ação preventiva	Responsável
Capacitação dos fiscais e Melhorar os setores de gestão de contratos, padronizando suas ações, no âmbito do IF Sertão-PE	DG/DAP
Ação de contingência	Responsável
Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato e Punição da empresa, sendo ela a causadora do fato	DG/DAP/GESTOR DE CONTRATOS

Risco 12:	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos dos serventes. 3) Administração arcar com despesas as quais tenha responsabilidade subsidiária quando a contratada não puder arcar com àquelas.
Ação preventiva	Responsável
Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.	DG/DAP
Ação de contingência	Responsável
Substituição por outro servidor capacitado.	DG/DAP

Risco 13:	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano
1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos serventes devem ser direcionadas pelo preposto. 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.
Ação preventiva	Responsável
Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.	DAP/CPLC
Ação de contingência	Responsável
Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.	FISCAL

MATRIZ DE RISCO
Impacto		Probabilidade
		Baixa	Média	Alta
		1	3	5

Alto	5	5	15	25
Médio	3	3	9	15
Baixo	1	1	3	5

10 - 25	ALTO
04 – 09	MÉDIO
01 - 03	BAIXO

MAPA DE RISCO
Objeto	Possível Risco	Impacto	Probabilidade	Pontos	Grau
Contratação do serviço Seguro Total para a frota de veículos oficiais do IF Sertão-PE.	Não haver disponibilidade orçamentária	5	3	15	Alto
	Especificação insuficiente para os serviços	5	3	15	Alto
	Estimativas de preços inadequadas	5	1	5	Médio
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição	5	1	5	Médio
	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização	5	1	5	Médio
	Atraso na conclusão da licitação	5	3	15	Alto
	Recursos administrativos procedentes	5	3	15	Alto
	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.	3	1	3	Baixo
	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.	3	1	3	Baixo
	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.	5	1	5	Médio
	Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato, inclusive respondendo subsidiariamente ante os órgãos de controle.	5	3	15	Alto
	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.	5	3	15	Alto
	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.	5	1	5	Médio

Equipe de Planejamento da Contratação do Campus Serra Talhada

Alison Araújo Lima
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

Ricardo Freire de Moraes
Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras

Paulo Henrique Medeiros de Sousa
Coordenação de Manutenção, Limpeza e Transporte

Laise de Oliveira Magalhães Cardouzo
Coordenação de Execução Financeira e Orçamentária