## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos | 7
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos | 9
Gerenciamento de Riscos
Contratação do Serviço de Limpeza e Conservação
Planejamento da Contratação
05
Riscos Identificados
(1 a 05)
Seleção de Fornecedor
03
Riscos Identificados
(06 a 08)
Gestão de Contrato
02
Riscos Identificados
(09 a 10)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 45, de 13 de setembro de 2018 alterada pela nº 48, de 18 de setembro de 2018.

## Planejamento da Contratação
1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Descrição incompleta do(s) item(ns) |  |  |  |  | Item deserto ou contratação de objeto em desacordo com o realmente necessário.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11.8765
9 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 6 | 1 |  | 3: 1; 4: 6; 5: 2
9 | PROBABILIDADE |  |  | 2.8889 |  | 1: IMPACTO; 4: 4.1111
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| As descrições dos itens, elaboração da lista-base, foram realizadas sob a intervenção do Engeheiro de Segurança do Trabalho |  |  |  |  | 3: Fabrícia Nadja e Valter Lima
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Melhor a descrição e realizar um novo certame |  |  |  |  | 3: Fabrícia Nadja e Valter Lima
| A depender da situação, realizar uma dispensa emergêncial |  |  |  |  | 3: Diretorias/Departamentos de Licitação e Planejamento dos Campi e a PROAD
2 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 11.8765: Grau de Exposição
| Dimensionamento incorreto do tipo de extintor e na forma de manutenção, bem como, na previsão dos acessórios. |  |  |  |  | 1: Não atendimento da demanda e destinação incorreta quanto ao tipo de manutenção
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10.4048
7 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 2 | 5 |  |  | 3: 1; 4: 5
6 | PROBABILIDADE |  |  | 2.7143 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.8333
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Reavaliação das demandas de aquisições pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho |  |  |  |  | 3: Valter Lima
| Em relação à manutenção e Recarga, cada Unidade deverá solicitar para os equipamentos existentes de acordo com a Legislação Vigente |  |  |  |  | 3: DAP's e PROAD
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
3 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 10.4048: Grau de Exposição
| Justificativa insuficiente para caracterização da demanda |  |  |  |  | 1: Contratação fora dos objetivos institucionais. Não cumprimento do princípio da motivação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 2 | 4 | 2 |  |  | 2: 2; 3: 4; 4: 2
8 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Realização de análise técnica e administrativa via SiCABS |  |  |  |  | 3: DAPs e Responsáveis Técnicos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Reavalição para os próximos processo junto aos demandantes |  |  |  |  | 3: DAPs
4 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 6: Grau de Exposição
| Realizar cotação/pesquisa de preços que não representem a realidade |  |  |  |  | 1: A administração não conseguir realizar a contratação em decorrência da inexistência de propostas.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.9062
8 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1
8 | PROBABILIDADE |  |  | 1.75 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.375
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Não restringir a pesquisa a somente um parâmetro da IN 05/2014 |  |  |  |  | 3: Setor de Compras
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Refazer as cotações e marcar um novo certame |  |  |  |  | 3: Setor de Compras e Setor de Licitações
5 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 5.9062: Nível do Risco
| Equívoco na disposição dos itens a serem licitados (individuais ou grupos/lotes) e o critério adotado em caso de divisão em lotes. |  |  |  |  | 1: Restringir a participação ou permitir que uma empresa ganhe um quantitativo pequeno que não compense o deslocamento para a prestação do serviço.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.6875
8 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 3 | 5 |  |  |  | 3: 4; 4: 4
8 | PROBABILIDADE |  |  | 1.625 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Pesquisa realizada pelo Gerenciador sobre as forma de licitar/agrupar essa demanda de extintores |  |  |  |  | 3: Fabrícia Nadja
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Reavaliar a dinâmica adotada para licitação |  |  |  |  | 3: Setor de Licitações
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção de Fornecedor
6 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Edital que não atenda às especificidades do objeto. |  |  |  |  | Pedidos de esclarecimento e impugnação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.4074
9 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 6 | 3 |  |  |  | 2: 4; 3: 5
9 | PROBABILIDADE |  |  | 1.3333 |  | 1: IMPACTO; 4: 2.5556
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
7 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 3.4074: Grau de Exposição
| Deixar de solicitar ao fornecedor os devidos registros/autorizações necessários à prestação |  |  |  |  | 1: Empresa habilitada não ter capacidade e profissionais técnicos qualificados para a execução do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.6173
9 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 5 | 4 |  |  |  | 2: 2; 4: 4; 5: 3
9 | PROBABILIDADE |  |  | 1.4444 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.8889
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fazer a previsão de exigência do credenciamento junto ao Inmetro e credenciamento junto ao corpo de bombeiro para prestação do serviço |  |  |  |  | 3: Setor(es) Demandante(s)
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Convocar a próxima empresa ou lançar nova licitação |  |  |  |  | 3: Setor de Licitação
8 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 5.6173: Grau de Exposição
| Deixar de exigir da contratada que disponibilize extintores vigentes e em perfeito funcionamento, para a instituição, durante o período de ausência para realização de serviços de manutenção dos extintores. |  |  |  |  | 1: A instituição aumentaria a sua exposição a danos sem a presença dos extintores, durante a prestação do serviço.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.5
8 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 1 | 6 |  | 1 |  | 3: 2; 4: 4; 5: 2
8 | PROBABILIDADE |  |  | 2.125 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fazer previsão dessa exigência no Termo de Referência |  |  |  |  | 3: Setor(es) Demandante(s)
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Convocar a próxima empresa ou lançar nova licitação |  |  |  |  | 3: Setor de Licitação
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão de Contrato
9 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Recusa do fornecedor em assinar contrato e/ou abandonar a prestação do serviço |  |  |  |  | A instituição deixar de realizar a manutenção preventiva dos extintores dentro do prazo de vigência
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9.6543
9 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI | 1 | 2 | 6 |  |  | 3: 3; 4: 5; 5: 1
9 | PROBABILIDADE |  |  | 2.5556 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.7778
Gestão do Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Organizar a disposição dos itens de forma que seja viável e favorável a excução do contrato. |  |  |  |  | 3: Setor(es) Demandante(s)
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Convocar a próxima empresa ou lançar nova licitação |  |  |  |  | 3: Setor de Licitação
10 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 9.6543: Grau de Exposição
| Fiscalização ser realizada por um servidor que não dispõe de conhecimento e normas técnicas para acompanhar a execução dos serviços |  |  |  |  | 1: Prestação do serviço de má qualidade e sujeito a não ser possível a utilização em casos de necessidades
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15.1235
9 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 |  | 7 | 1 | 3: 2; 4: 6; 5: 1
9 | PROBABILIDADE |  |  | 3.8889 |  | 1: IMPACTO; 4: 3.8889
Gestão do Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Identificar servidores com conhecimento técnico nas Unidades e sugerir, junto à Gestão, a indicação dos mesmo para fiscalização desse contrato. |  |  |  |  | 3: Valter Lima
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Penalização da empresa. Ver a possibilidade de convocar a segunda colocada ou marcar nova licitação |  |  |  |  | 3: Fiscal e Gestão da Unidade (DAPs e Direção Geral)
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor