## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos					35

Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos					14
Gerenciamento de Riscos

Contratação do Serviço de Limpeza e Conservação
Planejamento da Contratação
17
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
10
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
05
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 15, de 27 de março de 2018.

## Planejamento_da_Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado dos valores a serem contratados					A necessidade ser superior à demanda prevista
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	10,7
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		2	4					6
6	PROBABILIDADE			2,7			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Dimensionaento feito pela Equipe Técnica (Engenheiros)					DEINF
	Possibilidade de remanejamento dos valores, mediante a necessidade					DEINF
	Ação de Contingência					Responsável
	Formalização de um Aditivo					PROAD

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação					Licitação deserta ou fracassada
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,8
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		5	1					2	4
6	PROBABILIDADE			2,2			IMPACTO			2,7
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável

	Ação de Contingência					Responsável

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço					Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	7,5
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		3	3					6
6	PROBABILIDADE			2,5			IMPACTO			3,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica					DEINF

	Ação de Contingência					Responsável
	Cobrar da contratada a responsabilização pelo(s) prejuízo					FISCAIS

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço					Licitação deserta e/ou fracassada
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		3	3					6
6	PROBABILIDADE			2,5			IMPACTO			2,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável

	Ação de Contingência					Responsável
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção_de_Fornecedor
5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Habilitar empresa sem a devida qualificação técnica exigida no Edital					Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,1
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	2	4					2	4
6	PROBABILIDADE			1,7			IMPACTO			3,7
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Fazer a previsão da qualificação técnico-operacional das empresas para habilitação					DEINF

	Ação de Contingência					Responsável
	Rescisão contratual					FISCAL
	Convocação da segunda colocada					PROAD
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia					Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	6					6
6	PROBABILIDADE			1,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável

	Ação de Contingência					Responsável

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência					Ineficiência na prestação de serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			6					6
6	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização					PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade					FISCAL

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Recusa do fornecedor em assinar o contrato/ATA de registro de preços.					Morosidade no processo licitatório ou ausência de interessados em prestar o serviço com o valor estabelecido na Ata de registro de preços
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	11,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			6					2	4
6	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			3,7
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Formalizar a Ata após a Homologação					DPGRA
	Acompanhar a formalização da Ata de Registro de Preços
	Ação de Contingência					Responsável
	Aplicação das penalidades legais previstas					PROAD

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de orçamento para realização da contratação					Impossibilidade de execução contratual
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	15,3
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			1	5					6
6	PROBABILIDADE			3,8			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Documentar a necessidade e pleitear junto ao Ministério a necessidade					PROAD
	Ação de Contingência					Responsável
	Remanejamento de receitas					PROAD/DAPs
	Manutenção dos contratos atuais com empresas terceirizadas de apoio administrativo

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Necessidade de realização de cotações extra SINAPI/ORSE/SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/serviços específicos.					Atraso na execução devido a morosidade no tempo de resposta.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		6					6
6	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Fazer a previsão para composição própria					DEINF

	Ação de Contingência					Responsável
	Elaborar a composição própria de preços					DEINF

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Paralisação da obra por parte da contratada					Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE					IMPACTO
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável

	Ação de Contingência					Responsável
Riscos relacionados à Gestão de Contratos