## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos					xx

Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos					xx
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Apoio Administrativo
Planejamento da Contratação
xx
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
xx
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
xx
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº XX, de xx de junho de 2019.

## Planejamento_da_Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado da demanda/quantidade de postos e de materiais/equipamentos, de forma que não atenda às reais necessidades da Unidade					Prejuízo no desenvolvimento das atividades e na qualidade do serviço prestado pela Instituição
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	As demandas apresentadas foram feitas pela respectiva unidade e com a participação direta dos servidores envolvidos na contratação bem como o Chefe/Diretor de Administração e Planejamento. No caso da Reitoria, a Coordenação responsável com o conhecimento da PROAD					DAP e PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Verificar a possibilidade de ajustes no contrato					DAP e PROAD
	Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho, incluindo jornada de trabalho					Dificuldades na fiscalização em relação às cobranças de atividades a serem realizadas - prestação do serviço inadequada e/ou incompleta
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Inclusão das descrições de cada atividade nos Estudos Preliminares					Equipe de Planejamento da Contratação - EPC
	Participação de servidores que tenham relação com a contratação do serviço na Equipe de Planejamento da Contratação					DAP e PROAD
	Ação de Contingência					Responsável
	Verificar a possibilidade de ajustes no contrato					DAP e PROAD
	Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preços referenciais inadequados dada a dificuldade de cotação					Risco de certame deserto ou valores altos que prejudique o erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Busca de contratos vigentes em outros Órgãos na região					Setor de Compras

	Ação de Contingência					Responsável
	Verificar a possibilidade de prorrogação do contrato atual					DAP e PROAD
	Providenciar uma nova contratação

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de envolvimento de servidores que tenham relação com a prestação de serviço na fase de planejamento da contratação					Possibilidade de ocorrer equívocos ou omissões que resultem numa má seleção de fornecedor e/ou má gestão e execução de contrato
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	A indicação dos membros para a Equipe de Planejamento da Contratação foi feita por cada Unidade, considerando a realidade de cada um e o objeto a ser contratado					PROAD
	Elaboração dos documentos legais feita de forma participativa e compartilhada com os membros da Equipe					DPGRA
	Disponibilidade das ferramentas disponíveis no Redmine para participação dos membros dado o distanciamento físico entre eles. Fórum de discussões por exemplo
	Diversificar os servidores que participam da elaboração dos documentos da contratação após a etapa de Estudos Preliminares e Mapa de Riscos: Termo de Referência, Edital, realização do certame e outros.					PROAD
	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação.					Servidor responsável no ato da identificação

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fase de planejamento da contratação elaborada totalmente a partir do processo anterior sem a devida atualização ou adequações às reais necessidades					Necessidade de ajustes durante o andamento do processo de contratação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Reunião feita com a Equipe de Planejamento da Contratação, oportunidade em que foi apresentada a necessidade de revisão.					DPGRA
	A Equipe de Planejamento da Contratação conta com, no mínimo, 1 representada de cada Unidade interessada					PROAD
	Disponibilizar os documentos elaborados para análise e revisão de terceiros (servidores participantes do processo de contratação)					Responsável(is) pela elaboração do(s) documento(s)
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar a revisão de todos o documento feito e não apenas o ajustes específico					Servidor/setor que identificou a necessidade
	Analisar a possibilidade de excluir o participante do processo					PROAD

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudos Preliminares realizado apenas como cumprimento de obrigação legal					Falta de embasamento para elaboração do Termo de Referência bem como problemas na execução do serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Disponibilidade de modelo (gerenciador e participante), contendo explicação sobre cada um dos tópicos dos Estudos Preliminares					DPGRA
	Criação de Fórum específico no Redmine para esclarecimentos e para sanar dúvidas
	Disponibilidade dos servidores do DPGRA para auxiliar na elaboração
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar da Equipe de Planejamento da Contratação os ajustes necessários nos Estudos Preliminares					Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência
	Não dar andamento ao Termo de Referências sem os devidos ajustes

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Enquadramento inadequado dos cargos em relação à convenções coletivas de trabalho					Incompatibilidade de salários e de atribuições em relação a necessidade do serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Cada interessado deve indicar a convenção específica para os postos de trabalhos demandados baseada na contratação anterior ou pesquisa feita nomercado					Setor demandante
	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação.					Servidor responsável no ato da identificação

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Má elaboração ou elaboração ineficiente do Termo de Referência dada a complexidade da contratação					Problemas nas fases de seleção de fornecedor e gestão do contrato
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicar servidores qualificados para elaboração					PROAD
	Socializar o documento elaborado para contribuições de outros servidores					Responsáveis pela elaboração
	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação.					Servidor responsável no ato da identificação
	A depender do agravo, providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas idenficiados					DAP e PROAD

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Inclusão de cargos pertencentes ao plano de carreiras na terceirização do serviço					Impossibilidade de contratação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Revisão da relação de postos demandados pelos interessados					Membros da Equipe de Planejamento da Contratação

	Ação de Contingência					Responsável
	Exclusão e/ou cancelamento do item					Interessado
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção_de_Fornecedor
10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais					Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade					DLIC

	Ação de Contingência					Responsável
	Aplicação das penalidades previstas					Fiscal(is) e Gestores
	Cancelamento do contrato
	Providenciar uma nova contratação

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Problemas técnicos relacionados à formação da planilha de custo					Necessidade de ajustes e/ou prejuízos financeiros durante a execução do contrato
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Solicitar a participação dos contadores para análise					PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar providências para ajustes na contratação/execução do contrato					DAP/PROAD
	Cancelamento do contrato e providencias para nova contratação

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração de edital com exigências inadequadas, dúbias ou incompletas - falhas no Edital					Impugnação do Edital e/ou sucessivos questionamentos além de possível contratação de empresa sem a devida qualificação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adoção dos modelos disponibilizados pela AGU					DLIC
	Consultar os editais anteriores de experiências exitosas
	Ação de Contingência					Responsável
	Analisar os pedidos e responder aos questionamentos					DLIC
	Fazer os ajustes necessários para republicação do certame

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Apresentação de proposta e documentos inconsistentes por parte dos licitantes					Habilitação e contratação de empresa sem a devida qualificação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Participação dos contadores na análise documental					PROAD
	Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos licitantes					Pregoeiro e Equipe de Apoio
	Realizar diligências, se necessário
	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar providências para ajustes na contratação/execução do contrato					Fiscal(is) e Gestores
	Aplicação das penalidades previstas
	Cancelamento do contrato
	Providenciar uma nova contratação
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atrasos na confecção das atas de registro de preços					Impossibilidade contratação para o período pretendido
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Dar prioridade à confecção e finalização das Atas					DPGRA

	Ação de Contingência					Responsável
	Verificar a possibilidade de prorrogação até a disponibilidade da Ata					DAP/PROAD

15	RISCO					'	DANO(S)					Grau de Exposição
	Nomeação de servidor sem a devida capacidade técnica e operacional de acompanhar a fiscalização do contrato					Possíveis danos ao erário e comprometimento da finalidade da contratação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificar as condições operacionais do servidor para atuar na fiscalização do contrato					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
	Incluir os futuros fiscais dessa contratação na Equipe de Planejamento da Contratação
	Promover capacitação ao servidores envolvidos na fiscalização
	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitar oS servidores para fiscalização					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
	Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização

16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada ou sem o cumprimento das normas legais e/ou contratuais que regem a execução do serviço					Execução inadequada da prestação do serviço e possível descumprimento contratual
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitar oS servidores para fiscalização					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
	Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação
	Ação de Contingência					Responsável
	Notificar a contratada					Fiscais e Gestores
	Aplicar as penalidade previstas

17	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de capacitação dos fiscais envolvidos na contratação					Fiscalização ineficiente e má prestação do serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação					DAP e PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitar oS servidores para fiscalização					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
	Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização

18	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz entre contratante e contratada.					Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Prever a necessidade de indicação do preposto da contratada, incluindo uma periodicidade de frequência quando não for possível a presença constante dele					Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência ou do Edital

	Ação de Contingência					Responsável
	Procurar a empresa e firmar um meio de comunicação consistente e que atenda às necessidades					Fiscalização
	Notificar a empresa

19	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada					Desacordo contratual e possibilidade de consequências na prestação do serviço
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Opção de Pagamento pelo Fato Gerador					PROAD
	Ação de Contingência					Responsável
	Notificar a contratada a respeito do descumprimento					Fiscalização
	Aplicar as penalidades e demais ações previstas

20	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação de profissionais sem experiência por parte da contratada					Ineficiência na prestação do serviço e queda na qualidade do trabalho executado pelos prestadores
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Fazer exigência de experiência profissional e/ou outros pré-requisitos para o profissionais					Equipe de Planejamento da Contratação
	Prever a possibilidade de substituição do empregado da empresa que não esteja realizando o serviço a contento
	Ação de Contingência					Responsável
	Notificar a empresa					Fiscalização
	Solicitar a substituição do empregado da empresa

21	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Utilização inadequada do Instrumento de Medição de Resultados					Desacordo na prestação do serviço e possível dano ao erário
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação					Responsáveis pela elaboração do IMR
	Esclarecer as dúvidas e estabelecer os mecanismos para aplicação do IMR
	Ação de Contingência					Responsável
	Procurar esclarecimentos a respeito da aplicabilidade do IMR					Fiscalização
	Aplicar as normas legais e penalidades prevista em contrato

22	RISCO					^	DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência da garantia contratual por parte da contratada					Insegurança na execução do objeto.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Fazer previsão da garantia bem como do prazo para apresentação dela sob pena					Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência

	Ação de Contingência					Responsável
	Notificar a empresa sobre a necessidade de apresentação					Fiscalização e gestores
	Aplicar as penalidades previstas
	Cancelamento do contrato

23	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de notificações e aplicação das penalidades previstas no contrato em relação aos descumprimentos por parte da contratada					Fomento a má qualidade na prestação do serviço além da possibilidade de não execução do serviço, no todo ou em parte.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!			IMPACTO			#DIV/0!
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitar os fiscais envolvidos na contratação - explicitando o papel de cada um e os ritos para aplicação das penalidades					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi

	Ação de Contingência					Responsável
	Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação					DAP/PROAD e demais Gestores
	Aplicar as penalidades previstas					Fiscalização e gestores
Riscos relacionados à Gestão de Contratos