## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos | xx
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos | xx
Gerenciamento de Riscos
Contratação de Serviço de Apoio Administrativo
Planejamento da Contratação
xx
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
xx
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
xx
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº XX, de xx de junho de 2019.

## Planejamento_da_Contratação
1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Dimensionamento equivocado da demanda/quantidade de postos e de materiais/equipamentos, de forma que não atenda às reais necessidades da Unidade |  |  |  |  | Prejuízo no desenvolvimento das atividades e na qualidade do serviço prestado pela Instituição
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  | IMPACTO |  |  | 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| As demandas apresentadas foram feitas pela respectiva unidade e com a participação direta dos servidores envolvidos na contratação bem como o Chefe/Diretor de Administração e Planejamento. No caso da Reitoria, a Coordenação responsável com o conhecimento da PROAD | [6 empty] | DAP e PROAD
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Verificar a possibilidade de ajustes no contrato | [6 empty] | DAP e PROAD
Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados
2 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho, incluindo jornada de trabalho |  |  |  |  | Dificuldades na fiscalização em relação às cobranças de atividades a serem realizadas - prestação do serviço inadequada e/ou incompleta
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | IMPACTO |  |  | 4
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Inclusão das descrições de cada atividade nos Estudos Preliminares | [6 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação - EPC
| Participação de servidores que tenham relação com a contratação do serviço na Equipe de Planejamento da Contratação | [6 empty] | DAP e PROAD
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Verificar a possibilidade de ajustes no contrato | [6 empty] | DAP e PROAD
Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados
3 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Preços referenciais inadequados dada a dificuldade de cotação |  |  |  |  | Risco de certame deserto ou valores altos que prejudique o erário.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  | IMPACTO |  |  | 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Busca de contratos vigentes em outros Órgãos na região | [6 empty] | Setor de Compras
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Verificar a possibilidade de prorrogação do contrato atual | [6 empty] | DAP e PROAD
Providenciar uma nova contratação
4 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Falta de envolvimento de servidores que tenham relação com a prestação de serviço na fase de planejamento da contratação |  |  |  |  | Possibilidade de ocorrer equívocos ou omissões que resultem numa má seleção de fornecedor e/ou má gestão e execução de contrato
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 5 |  | IMPACTO |  |  | 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| A indicação dos membros para a Equipe de Planejamento da Contratação foi feita por cada Unidade, considerando a realidade de cada um e o objeto a ser contratado | [6 empty] | PROAD
| Elaboração dos documentos legais feita de forma participativa e compartilhada com os membros da Equipe | [6 empty] | DPGRA
Disponibilidade das ferramentas disponíveis no Redmine para participação dos membros dado o distanciamento físico entre eles. Fórum de discussões por exemplo
| Diversificar os servidores que participam da elaboração dos documentos da contratação após a etapa de Estudos Preliminares e Mapa de Riscos: Termo de Referência, Edital, realização do certame e outros. | [6 empty] | PROAD
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação. | [6 empty] | Servidor responsável no ato da identificação
5 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Fase de planejamento da contratação elaborada totalmente a partir do processo anterior sem a devida atualização ou adequações às reais necessidades |  |  |  |  | Necessidade de ajustes durante o andamento do processo de contratação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | IMPACTO |  |  | 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Reunião feita com a Equipe de Planejamento da Contratação, oportunidade em que foi apresentada a necessidade de revisão. | [6 empty] | DPGRA
| A Equipe de Planejamento da Contratação conta com, no mínimo, 1 representada de cada Unidade interessada | [6 empty] | PROAD
| Disponibilizar os documentos elaborados para análise e revisão de terceiros (servidores participantes do processo de contratação) | [6 empty] | Responsável(is) pela elaboração do(s) documento(s)
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Solicitar a revisão de todos o documento feito e não apenas o ajustes específico | [6 empty] | Servidor/setor que identificou a necessidade
| Analisar a possibilidade de excluir o participante do processo | [6 empty] | PROAD
6 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Estudos Preliminares realizado apenas como cumprimento de obrigação legal |  |  |  |  | Falta de embasamento para elaboração do Termo de Referência bem como problemas na execução do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | IMPACTO |  |  | 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Disponibilidade de modelo (gerenciador e participante), contendo explicação sobre cada um dos tópicos dos Estudos Preliminares | [6 empty] | DPGRA
Criação de Fórum específico no Redmine para esclarecimentos e para sanar dúvidas
Disponibilidade dos servidores do DPGRA para auxiliar na elaboração
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Solicitar da Equipe de Planejamento da Contratação os ajustes necessários nos Estudos Preliminares | [6 empty] | Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência
Não dar andamento ao Termo de Referências sem os devidos ajustes
7 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Enquadramento inadequado dos cargos em relação à convenções coletivas de trabalho |  |  |  |  | Incompatibilidade de salários e de atribuições em relação a necessidade do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | IMPACTO |  |  | 2
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Cada interessado deve indicar a convenção específica para os postos de trabalhos demandados baseada na contratação anterior ou pesquisa feita nomercado | [6 empty] | Setor demandante
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação. | [6 empty] | Servidor responsável no ato da identificação
8 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Má elaboração ou elaboração ineficiente do Termo de Referência dada a complexidade da contratação |  |  |  |  | Problemas nas fases de seleção de fornecedor e gestão do contrato
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 5 |  | IMPACTO |  |  | 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Indicar servidores qualificados para elaboração | [6 empty] | PROAD
| Socializar o documento elaborado para contribuições de outros servidores | [6 empty] | Responsáveis pela elaboração
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação. | [6 empty] | Servidor responsável no ato da identificação
| A depender do agravo, providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas idenficiados | [6 empty] | DAP e PROAD
9 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Inclusão de cargos pertencentes ao plano de carreiras na terceirização do serviço |  |  |  |  | Impossibilidade de contratação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | IMPACTO |  |  | 2
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Revisão da relação de postos demandados pelos interessados | [6 empty] | Membros da Equipe de Planejamento da Contratação
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Exclusão e/ou cancelamento do item | [6 empty] | Interessado
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção_de_Fornecedor
10 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais |  |  |  |  | Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade | [6 empty] | DLIC
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Aplicação das penalidades previstas | [6 empty] | Fiscal(is) e Gestores
Cancelamento do contrato
Providenciar uma nova contratação
11 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Problemas técnicos relacionados à formação da planilha de custo |  |  |  |  | Necessidade de ajustes e/ou prejuízos financeiros durante a execução do contrato
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Solicitar a participação dos contadores para análise | [6 empty] | PROAD
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Tomar providências para ajustes na contratação/execução do contrato | [6 empty] | DAP/PROAD
Cancelamento do contrato e providencias para nova contratação
12 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Elaboração de edital com exigências inadequadas, dúbias ou incompletas - falhas no Edital |  |  |  |  | Impugnação do Edital e/ou sucessivos questionamentos além de possível contratação de empresa sem a devida qualificação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 5 |  | IMPACTO |  |  | 5
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Adoção dos modelos disponibilizados pela AGU | [6 empty] | DLIC
Consultar os editais anteriores de experiências exitosas
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Analisar os pedidos e responder aos questionamentos | [6 empty] | DLIC
Fazer os ajustes necessários para republicação do certame
13 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Apresentação de proposta e documentos inconsistentes por parte dos licitantes |  |  |  |  | Habilitação e contratação de empresa sem a devida qualificação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média |  | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [6 empty] | Responsável
| Participação dos contadores na análise documental | [6 empty] | PROAD
| Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos licitantes | [6 empty] | Pregoeiro e Equipe de Apoio
Realizar diligências, se necessário
| Ação de Contingência | [6 empty] | Responsável
| Tomar providências para ajustes na contratação/execução do contrato | [6 empty] | Fiscal(is) e Gestores
Aplicação das penalidades previstas
Cancelamento do contrato
Providenciar uma nova contratação
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
14 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Atrasos na confecção das atas de registro de preços | [5 empty] | Impossibilidade contratação para o período pretendido
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  |  | IMPACTO |  |  | 2
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Dar prioridade à confecção e finalização das Atas | [7 empty] | DPGRA
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Verificar a possibilidade de prorrogação até a disponibilidade da Ata | [7 empty] | DAP/PROAD
15 | RISCO |  |  |  |  | ' | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Nomeação de servidor sem a devida capacidade técnica e operacional de acompanhar a fiscalização do contrato | [5 empty] | Possíveis danos ao erário e comprometimento da finalidade da contratação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Verificar as condições operacionais do servidor para atuar na fiscalização do contrato | [7 empty] | DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
Incluir os futuros fiscais dessa contratação na Equipe de Planejamento da Contratação
Promover capacitação ao servidores envolvidos na fiscalização
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Capacitar oS servidores para fiscalização | [7 empty] | DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização
16 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Fiscalização inadequada ou sem o cumprimento das normas legais e/ou contratuais que regem a execução do serviço | [5 empty] | Execução inadequada da prestação do serviço e possível descumprimento contratual
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Capacitar oS servidores para fiscalização | [7 empty] | DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Notificar a contratada | [7 empty] | Fiscais e Gestores
Aplicar as penalidade previstas
17 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Falta de capacitação dos fiscais envolvidos na contratação | [5 empty] | Fiscalização ineficiente e má prestação do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação | [7 empty] | DAP e PROAD
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Capacitar oS servidores para fiscalização | [7 empty] | DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização
18 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Comunicação ineficaz entre contratante e contratada. | [5 empty] | Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  |  | IMPACTO |  |  | 3
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Prever a necessidade de indicação do preposto da contratada, incluindo uma periodicidade de frequência quando não for possível a presença constante dele | [7 empty] | Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência ou do Edital
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Procurar a empresa e firmar um meio de comunicação consistente e que atenda às necessidades | [7 empty] | Fiscalização
Notificar a empresa
19 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada | [5 empty] | Desacordo contratual e possibilidade de consequências na prestação do serviço
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  |  | IMPACTO |  |  | 3
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Opção de Pagamento pelo Fato Gerador | [7 empty] | PROAD
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Notificar a contratada a respeito do descumprimento | [7 empty] | Fiscalização
Aplicar as penalidades e demais ações previstas
20 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Contratação de profissionais sem experiência por parte da contratada | [5 empty] | Ineficiência na prestação do serviço e queda na qualidade do trabalho executado pelos prestadores
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  | 1 | [6 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 2 |  |  | IMPACTO |  |  | 3
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Fazer exigência de experiência profissional e/ou outros pré-requisitos para o profissionais | [7 empty] | Equipe de Planejamento da Contratação
Prever a possibilidade de substituição do empregado da empresa que não esteja realizando o serviço a contento
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Notificar a empresa | [7 empty] | Fiscalização
Solicitar a substituição do empregado da empresa
21 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Utilização inadequada do Instrumento de Medição de Resultados | [5 empty] | Desacordo na prestação do serviço e possível dano ao erário
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16
1 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  |  | IMPACTO |  |  | 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação | [7 empty] | Responsáveis pela elaboração do IMR
Esclarecer as dúvidas e estabelecer os mecanismos para aplicação do IMR
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Procurar esclarecimentos a respeito da aplicabilidade do IMR | [7 empty] | Fiscalização
Aplicar as normas legais e penalidades prevista em contrato
22 | RISCO |  |  |  |  | ^ | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Ausência da garantia contratual por parte da contratada | [5 empty] | Insegurança na execução do objeto.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
0 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0 | PROBABILIDADE |  |  | #DIV/0! |  |  | IMPACTO |  |  | #DIV/0!
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Fazer previsão da garantia bem como do prazo para apresentação dela sob pena | [7 empty] | Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Notificar a empresa sobre a necessidade de apresentação | [7 empty] | Fiscalização e gestores
Aplicar as penalidades previstas
Cancelamento do contrato
23 | RISCO | [5 empty] | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Falta de notificações e aplicação das penalidades previstas no contrato em relação aos descumprimentos por parte da contratada | [5 empty] | Fomento a má qualidade na prestação do serviço além da possibilidade de não execução do serviço, no todo ou em parte.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
0 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0 | PROBABILIDADE |  |  | #DIV/0! |  |  | IMPACTO |  |  | #DIV/0!
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva | [7 empty] | Responsável
| Capacitar os fiscais envolvidos na contratação - explicitando o papel de cada um e os ritos para aplicação das penalidades | [7 empty] | DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
| Ação de Contingência | [7 empty] | Responsável
| Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação | [7 empty] | DAP/PROAD e demais Gestores
| Aplicar as penalidades previstas | [7 empty] | Fiscalização e gestores
Riscos relacionados à Gestão de Contratos