## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos | 35
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos | 14
Gerenciamento de Riscos
Contratação do Serviço de Apoio Administrativo
Planejamento da Contratação
17
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
10
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
05
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 15, de 27 de março de 2018.

## Planejamento da Contratação
1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Planejamento em desconformidade com as normas vigentes. |  |  |  |  | Atraso na licitação e, consequentemente, na contratação do serviço
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Revisão da legislação vigente |  |  |  |  | 3: Equipe de Licitação
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Ordem para retorno à fase de Planejamento para observância das normas vigentes. |  |  |  |  | 3: Assessoria Jurídica (Procuradoria)
2 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 5: Grau de Exposição
| Descrição do objeto insuficiente ou excessivo |  |  |  |  | 1: 1) Contratação de um serviço que não atende às necessidades da Administração; 2) Onerar o contrato; 3) Deserção da licitação.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Solicitar à unidade técnica competente a especificação correta do objeto. |  |  |  |  | 3: Equipe de Planejamento
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Refazer a especificação do objeto |  |  |  |  | 3: Setor Requisitante
3 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| Super ou subestimativa dos quantitativos solicitados |  |  |  |  | 1: 1) Expectativa de contratação não condizente com a realidade; 2) Onerar o contrato no caso de superestimativa.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Manutenção de histórico de contratos anteriores à disposição do Requisitante para parâmetro na definição do quantitativo / DAP disponibilizar o planejamento de crescimento do Campus para o Requisitante |  |  |  |  | 3: Setor de Contratos / DAP
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Alteração do contrato dentro da margem legal, para correção do quantitativo |  |  |  |  | 3: Setor Requisitante / Setor de Contratos
4 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 8: Grau de Exposição
| Falta de previsão orçamentária para este tipo de serviço |  |  |  |  | 1: 1) Não celebração do contrato por ausência de dotação orçamentária; 2) Contratar quantitativo reduzido; 3) Rescisão antecipada do contrato.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Verificar se a despesa está dentro do Planejamento Orçamentário do Campus. |  |  |  |  | 3: DAP e DG
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Redefinição do Planejamento Orçamentário do Campus. |  |  |  |  | 3: DAP e DG
5 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 10: Grau de Exposição
| 1) Valores da pesquisa de preço superestimado ou; 2) inexequível |  |  |  |  | 1: 1) Em caso de contratação com preços superestimados, prejuízo ao erário; 2) Frustração do certame licitatório, no caso de preço inexequível
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Verificação do histórico de preços das contratações anteriores / Comparação do valor final entre média e mediana dos valores, para verificação da realidade dos preços praticados no mercado. |  |  |  |  | 3: Coordenação de Compras
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Revogar a licitação e refazer a pesquisa de preços, ampliando as metodologias. |  |  |  |  | 3: Coordenação de Compras
6 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| Agrupamento indevido de itens |  |  |  |  | 1: 1) Perda dos itens/postos que estão agrupados; 2) Diminuição da competitividade na licitação
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Analisar o histórico dos contratos anteriores e a disponibilidade de mercado, verificando a afinidade entre os itens para agrupamento |  |  |  |  | 3: Equipe de Planejamento/Setor Requisitante
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Refazer a análise do agrupamento sob a perspectiva da oferta de mercado |  |  |  |  | 3: Coordenação de Compras
7 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Insuficiência de qualificação técnica |  |  |  |  | 1: Contratação de empresa incapaz de fornecer o serviço adequado
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Observância dos editais anteriores |  |  |  |  | 3: Equipe de Planejamento
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Utilizar os dispositivos legais para sancionar a contratada, até a sua adequação técnica exigida ou rescisão de contrato |  |  |  |  | 3: Setor de Contratos / Fiscal de Contrato
8 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Falta de previsão de garantia de exucução do contrato |  |  |  |  | 1: Oneração do Erário em um eventual descumprimento contratual
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Inclusão no Termo de Referência de cláusula que obrigue à futura contratada a prestar as devidas garantias de execução. |  |  |  |  | 3: Requisitante
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Inclusão no Edital de cláusula que obrigue à futura contratada a prestar as devidas garantias de execução. |  |  |  |  | 3: Equipe de Licitações
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção de Fornecedor
9 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Insuficiência de qualificação técnica |  |  |  |  | Contratação de empresa incapaz de fornecer o serviço adequado
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Verificar a veracidade das informações do atestado de capacidade técnica |  |  |  |  | 3: Pregoeiro
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Utilizar os dispositivos legais para sancionar a contratada, até a sua adequação técnica exigida ou rescisão de contrato |  |  |  |  | 3: Setor de Contratos / Fiscal de Contrato
10 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Exigência excessiva na descrição do objeto |  |  |  |  | 1: Deserção da licitação
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Solicitar à unidade técnica competente a correção do objeto. |  |  |  |  | 3: Coordenação de Compras
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Relançar a licitação |  |  |  |  | 3: Setor de Licitações
11 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| Licitação se alongar no tempo até o prazo final do contrato vigente |  |  |  |  | 1: A Administração ficar sem o serviço
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Revisão minuciosa por todos os envolvidos na fase de planejamento. |  |  |  |  | 3: Setor Requisitante/Comissão de Planejamento/Coordenação de Compras
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Renovar o contrato atual |  |  |  |  | 3: Coordenação de Contratos
12 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| 1) Valores da pesquisa de preço superestimado ou; 2) inexequível |  |  |  |  | 1: 1) Em caso de contratação com preços superestimados, prejuízo ao erário; 2) Frustração do certame licitatório, no caso de preço inexequível
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  |  |  | 1: IMPACTO
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Verificação do histórico de preços das contratações anteriores / Comparação do valor final entre média e mediana dos valores, para verificação da realidade dos preços praticados no mercado. |  |  |  |  | 3: Coordenação de Compras
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Revogar a licitação e refazer a pesquisa de preços, ampliando as metodologias. |  |  |  |  | 3: Pregoeiro / Coordenação de Compras
13 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| Agrupamento indevido de itens |  |  |  |  | 1: 1) Perda dos itens/postos que estão agrupados; 2) Diminuição da competitividade na licitação; 3)Impugnação do Edital e consequente retardamento da licitação
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Analisar o histórico dos contratos anteriores e a disponibilidade de mercado, verificando a afinidade entre os itens para agrupamento |  |  |  |  | 3: Equipe de Planejamento/Setor Requisitante
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Suspensão do Edital, correção e republicação |  |  |  |  | 3: Equipe de Licitação
14 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Recusa da assinatura da ata e/ou contrato |  |  |  |  | 1: A Administração ficar sem a prestação dos serviços, causando transtornos às atividades institucionais
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  |  |  | 1: IMPACTO
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Observação dos prazos para chamamento e/ou notificação do vencedor do certame para assinatura do instrumento |  |  |  |  | 3: Coordenação de Contratos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Convocação do segundo colocado no certame; Adesão a ata de outro órgão gerenciador que contenha o mesmo objeto; Contratação emergencial, evitando a descontinuidade do serviço |  |  |  |  | 3: Equipe de licitação/DAP/Coordenação de Contratos/Coordenação de Compras
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão de Contrato
15 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Não apresentação de garantia de execução do contrato |  |  |  |  | Oneração do Erário em um eventual descumprimento contratual
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Estipular o prazo a contar da assinatura do contrato para apresentação de garantia. |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Aplicação das penalidades conforme previsão no instrumento convocatório. |  |  |  |  | 3: Direção Geral
16 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 9: Grau de Exposição
| Os serviços prestados não serem entregues na qualidade devida |  |  |  |  | 1: Repercução negativa da atuação institucional.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fiscalização rigorosa e eficiente |  |  |  |  | 3: Fiscalização do Contrato
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Apuração e/ou aplicação de penalidades, podendo resultar na rescisão contratual |  |  |  |  | 3: Direção Geral
17 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 9: Grau de Exposição
| Perda do prazo para prorrogação contratual. |  |  |  |  | 1: Perda da vigência contratual e descontinuidade na prestação do serviço para à Instituição
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Acompanhamento dos prazos contratuais regularmente |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Solicitação da manifestação em tempo hábil pela Contratada no interesse na prorrogação do Contrato |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos
18 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 5: Grau de Exposição
| Agrupamento indevido de itens. |  |  |  |  | 1: 1)Dificuldade no gerenciamento dos contratos; 2) Perda na qualidade da fiscalização.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Manter histórico atualizado de contratos, deixando evidente a similitude dos itens a serem agrupados. |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Administração direcionar mais recursos humanos capacitados para fiscalização e gerenciamento dos contratos. |  |  |  |  | 3: DG/DAP
19 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Contratada não realizar o depósito de Verbas Trabalhistas, Previdenciárias e de FGTS |  |  |  |  | 1: 1) Ações trabalhistas contra a Instituição; 2) Rescisão contratual
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 5
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Solicitar com regularidade os comprovantes dos depósitos dessas verbas |  |  |  |  | 3: Fiscalização do Contrato
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Quando da rescisão, realizar retenção de valores de garantia e de notas fiscais pelo descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme IN 05/2017. |  |  |  |  | 3: Fiscalização do Contrato e Direção Geral
20 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 15: Grau de Exposição
| Descumprimento de entrega de itens obrigatórios da execução do serviço (EPI) |  |  |  |  | 1: Corresponsabilidade da Instituição perante a Justiça do Trabalho
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 1 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Exigir desde o primeiro dia da prestação do serviço a entrega, uso adequado e manutenção do EPI. |  |  |  |  | 3: Fiscalização do Contrato
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Apuração e/ou aplicação de penalidades, podendo resultar na rescisão contratual |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos e Direção Geral
21 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 4: Grau de Exposição
| Super ou subestimativa dos quantitativos solicitados |  |  |  |  | 1: 1) Expectativa de contratação não condizente com a realidade; 2) Onerar o contrato no caso de superestimativa.
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Manutenção de histórico de contratos anteriores à disposição do Requisitante para parâmetro na definição do quantitativo / DAP disponibilizar o planejamento de crescimento do Campus para o Requisitante |  |  |  |  | 3: Setor de Contratos / DAP
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Alteração do contrato dentro da margem legal, para correção do quantitativo |  |  |  |  | 3: Setor Requisitante / Setor de Contratos
22 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 8: Grau de Exposição
| Contratada não ter interesse na prorrogação do contrato. |  |  |  |  | 1: Ausência do serviço por certo lapso temporal
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  |  |  | 1: IMPACTO
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Contatar antecipadamente a Contratada para fins de prorrogação, com tempo hábil para ser realizada nova licitação em caso de negativa. |  |  |  |  | 3: Coordenador de Contratos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Utilização de Ata de Registro de Preços ou de Dispensa Emergencial. |  |  |  |  | 3: Direção Geral
Riscos relacionados à Gestão de Contratos